## Sheet1
工程项目 | 计划开始日期 | 计划耗时天数 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 实际已耗时天数 | 预计剩余天数
#1 | 2011-03-03 | 12 | 2011-03-03 | 2011-03-18 | 15 | 0
#2 | 2011-03-16 | 15 | 2011-03-16 | 2011-03-28 | 12 | 0
#3 | 2011-03-28 | 7 | 2011-03-27 | 2011-04-05 | 9 | 0
#4 | 2011-04-02 | 13 | 2011-04-05 | 2011-04-16 | 11 | 0
#5 | 2011-04-12 | 14 | 2011-04-13 | 未完成 | 14 | 2
#6 | 2011-04-22 | 28 | 2011-04-22 | 未完成 | 5 | 23
#7 | 2011-05-16 | 12 | 2011-05-16 | 未完成 | 0 | 12
#8 | 2011-05-22 | 21 | 2011-05-22 | 未完成 | 0 | 21
今天日期： | 2011-04-27