## Sheet1
工程项目 | 计划开始日期 | 计划耗时天数 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 实际已耗时天数 | 预计剩余天数
A、B类大项目确认 | 2012-06-01 | 12 | 2012-06-01 | 2012-06-15 | 14 | 0 | 41061
旧机种保留项目确认 | 2012-06-02 | 15 | 2012-06-03 | 2012-06-10 | 7 | 8
江苏地区大项目确认 | 2012-06-03 | 7 | 2012-06-02 | 2012-06-06 | 4 | 3
上海地区大项目确认 | 2012-06-05 | 13 | 2012-06-04 | 2012-06-14 | 10 | 3
浙江地区大项目确认 | 2012-06-06 | 14 | 2012-06-06 | 未完成 | 10 | 4
北京地区大项目确认 | 2012-06-01 | 28 | 2012-06-04 | 未完成 | 12 | 16
工厂生产计划确认 | 2012-06-16 | 12 | 2012-06-16 | 未完成 | 0 | 12
全区域项目计划确认 | 2012-06-20 | 10 | 2012-06-20 | 未完成 | 0 | 10 | 41090
今天日期： | 2012-06-16