## 基本资料
灌砂法测定压实度试验 |  |  | 序号 | 参数 |  | 试验编号 | 试验日期 | 现场桩号 |  |  | 结构 层次 | 组数 | 横距 |  | 参数选择 |  |  | 试验编号 | 试验日期 | 现场桩号 |  |  | 结构 层次 | 组数 | 横距 |  | 桩号 |  |  | 横距b | 试洞砂 | 压实度 | 盒湿 | 含水率 | 盒号 | 桩号 | 横距b | 试洞砂 | 压实度 | 盒湿 | 含水率 | 盒号 | 结论 | 委托单号 | 试验日期 | 参数选择 | [7 empty] | *现场桩号 | [5 empty] | 现场桩号 | 桩号 |  |  |  | 横距 | 盒号 | 盒质量
|  |  |  | 选项 | 顺序 |  | 日期 | 起始桩号 | 终止桩号 | 附注 |  |  | 起始 | 终止 | *值 | 选项 | 顺序 |  | 日期 | 起始桩号 | 终止桩号 | 附注 |  |  | 起始 | 终止 | *桩号 | *排序 | ~桩号 | ~横距 | ~m砂 | ~压实度 | ~m盒湿 | ~含、含1 | ~盒 | ~随机 | ~随机 | ~随机 | ~随机 | ~随机 | ~随机 | ~随机 |  |  | *全格式 | *工程部位 | *保证率 | *最佳含水率 | *最大干密度 | *筒径 | *筒+量砂 | *锥体砂 | *w试量 | 起点取整 | K | + | 终点取整 | K | + | *main | 桩号取整 | K | + | *main | *main | *辅值 | *main
工程名称 | 公路工程试验检测 |  | 一 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0021 | 81002 | 83000 | 82780 | 左幅 | 基层 | 8 | -4 | 4 | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0021 | 81002 | 83000 | 82780 | 左幅 | 基层 | 8 | -4 | 4 | 82999 | 1 | 82999 | -1.7 | 8730 | 98.1 | 3210.8 | 6.5 | 52 | 82792 | 0.1 | 8720 | 98.3 | 3036.4 | 6.4 | 56 | 符合要求。 | / | 2008-10-02 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 83000 | 83 | 000 | 82780 | 82 | 780 | K83+000～K82+780左幅 | 82999 | 82 | 999 | K82+999 | -1.7 | 622.1 | 998.6
合同号 | 01 |  | 二 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0022 | 81003 | 82780 | 82550 | 左幅 | 基层 | 7 | -4 | 4 | [15 empty] | 盒湿: 3715.1; 含水率: 6.5; 盒号: 50; 盒湿: 3767; 含水率: 6.6; 盒号: 47 | [22 empty] | 22959.1 | 1000.8
施工单位 | 公路工程施工单位 |  | 三 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0023 | 81003 | 82780 | 82000 | 左幅 | 基层 | 6 | -4 | 4 | [12 empty] | 82996 | 2 | 82996 | -3.4 | 8364 | 97.8 | 3430.7 | 6.4 | 51 | 82965 | 3.5 | 9178 | 97.8 | 3810.3 | 6.4 | 52 | [18 empty] | 82996 | 82 | 996 | K82+996 | -3.4 | 14405.7 | 1017.8
监理单位 | 公路工程监理单位 |  | 四 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0024 | 81004 | 81900 | 81550 | 右幅 | 基层 | 5 | -4 | 4 | [15 empty] | 盒湿: 3275.9; 含水率: 6.4; 盒号: 54; 盒湿: 3410.5; 含水率: 6.5; 盒号: 46 | [22 empty] | 24486 | 1054.5
试验单位 | 公司工程试验检测机构 |  | 五 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0025 | 81008 | 81550 | 81200 | 右幅 | 基层 | 4 | -4 | 4 | [12 empty] | 82975 | 4 | 82972 | -0.8 | 8307 | 98.5 | 3385.5 | 6.5 | 48 | 82826 | -0.5 | 8677 | 98.5 | 3064.8 | 6.5 | 41 | [18 empty] | 82975 | 82 | 975 | K82+975 | -0.8 | 39586.9 | 969.6
试验规程 | JTG E60-2008（T0921-2008） |  | 六 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0026 | 81009 | 81200 | 84000 | 右幅 | 基层 | 3 | -4 | 4 | [15 empty] | 盒湿: 3947.6; 含水率: 6.6; 盒号: 42; 盒湿: 3472.3; 含水率: 6.5; 盒号: 45 | [22 empty] | 24891.5 | 1046.2
试验设备 | 灌砂筒;天平;台秤 |  | 七 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0027 | 81010 | 81000 | 80700 | 右幅 | 基层 | 2 | -4 | 4 | [12 empty] | 82972 | 6 | 82913 | -1.7 | 9052 | 98.6 | 3842.5 | 6.4 | 41 | 82837 | -2.6 | 8285 | 98.7 | 3151.4 | 6.4 | 55 | [18 empty] | 82972 | 82 | 972 | K82+972 | -1.7 | 1284.1 | 1033.5
环境条件 | 工地现场 |  | 八 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0028 | 81011 | 80700 | 80600 | 右幅 | 基层 | 1 | -4 | 4 | [15 empty] | 盒湿: 3624.9; 含水率: 6.6; 盒号: 46; 盒湿: 3744.2; 含水率: 6.4; 盒号: 49 | [22 empty] | 21899.8 | 967.4
标准砂密度(g/cm3) | 1.455 |  | 九 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0029 | 81011 | 83660 | 83711 | 右幅 | 基层 | 8 | -4 | 4 | [12 empty] | 82940 | 7 | 82885 | -2.3 | 9193 | 97 | 3126.3 | 6.6 | 43 | 82800 | -1.9 | 9369 | 98.8 | 3777.5 | 6.5 | 48 | [18 empty] | 82940 | 82 | 940 | K82+940 | -2.3 | 22011 | 1017.8
锥体砂质量(g) | 1465 | *20cm | 十 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0030 | 81011 | 83660 | 83711 | 右幅 | 基层 | 7 | -4 | 4 | [15 empty] | 盒湿: 3450.3; 含水率: 6.4; 盒号: 53; 盒湿: 3555; 含水率: 6.5; 盒号: 43 | [22 empty] | 32366.2 | 985.5
锥体砂质量(g) | 880 | *15cm | [24 empty] | 82913 | 7 | 82885 | -3.6 | 9589 | 98.8 | 3672.2 | 6.5 | 47 | 82854 | 0.1 | 9504 | 97.1 | 3778 | 6.5 | 42 | [18 empty] | 82913 | 82 | 913 | K82+913 | -3.6 | 37587.1 | 1012.3
筒+量砂总质量(g) | 24260 | *20cm | [27 empty] | 盒湿: 3416.9; 含水率: 6.4; 盒号: 55; 盒湿: 3874; 含水率: 6.5; 盒号: 53 | [22 empty] | 9052.4 | 1078.8
筒+量砂总质量(g) | 9385 | *15cm | [24 empty] | 82885 | 3 | 82975 | -3 | 9429 | 97.8 | 3822.5 | 6.5 | 49 | 82954 | 2.6 | 9233 | 97.4 | 3164.3 | 6.6 | 51 | [18 empty] | 82885 | 82 | 885 | K82+885 | -3 | 20407.7 | 998.2
参数选项一 | [29 empty] | 盒湿: 3140.7; 含水率: 6.5; 盒号: 45; 盒湿: 3351.2; 含水率: 6.6; 盒号: 50 | [22 empty] | 20522.6 | 1070.5
工程部位 | 路面工程\基层 | [25 empty] | 82885 | 5 | 82940 | -1.8 | 9376 | 97.2 | 3462.9 | 6.4 | 56 | 82984 | 0.7 | 9455 | 98.7 | 3705.7 | 6.4 | 44 | [18 empty] | 82885 | 82 | 885 | K82+885 | -1.8 | 32169.5 | 1044.2
压实度要求 | 97 | [28 empty] | 盒湿: 3215.8; 含水率: 6.4; 盒号: 44; 盒湿: 3068.8; 含水率: 6.5; 盒号: 54 | [22 empty] | 4039.5 | 1025.6
保证率(%) | 95 | [13 empty] | 97 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0022 | 81003 | 82780 | 82550 | 左幅 | 基层 | 7 | -4 | 4 | 82594 | 3 | 82729 | -1.7 | 8616 | 99 | 3868.5 | 6.4 | 50 | 82627 | 1.3 | 8914 | 97.6 | 3797.1 | 6.4 | 53 | 符合要求。 | / | 2008-10-03 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 82780 | 82 | 780 | 82550 | 82 | 550 | K82+780～K82+550左幅 | 82594 | 82 | 594 | K82+594 | -1.7 | 7526 | 1000.8
最佳含水率(%) | 6.5 | [28 empty] | 盒湿: 3105.9; 含水率: 6.5; 盒号: 41; 盒湿: 3764.1; 含水率: 6.6; 盒号: 49 | [22 empty] | 14733.9 | 1033.5
最大干密度(g/cm3) | 2.22 | [25 empty] | 82604 | 2 | 82743 | 1.9 | 8790 | 97.2 | 3674.9 | 6.5 | 51 | 82620 | 3.1 | 8475 | 98.9 | 3614 | 6.4 | 51 | [18 empty] | 82604 | 82 | 604 | K82+604 | 1.9 | 12384.5 | 1017.8
灌砂筒直径(cm) | 20 | [28 empty] | 盒湿: 3384.3; 含水率: 6.4; 盒号: 54; 盒湿: 3502.9; 含水率: 6.5; 盒号: 42 | [22 empty] | 31501.4 | 1054.5
含水率试样质量(g) | 2000 | 粗粒土、无机材料 | [24 empty] | 82707 | 4 | 82710 | 2.6 | 8336 | 97.9 | 3065.3 | 6.5 | 52 | 82570 | -2.8 | 9236 | 97.5 | 3170.3 | 6.6 | 56 | [18 empty] | 82707 | 82 | 707 | K82+707 | 2.6 | 1880.1 | 998.6
参数选项二 | [29 empty] | 盒湿: 3202; 含水率: 6.5; 盒号: 48; 盒湿: 3643.7; 含水率: 6.5; 盒号: 55 | [22 empty] | 4948.7 | 969.6
工程部位 | 路面工程\基层2 | [25 empty] | 82710 | 7 | 82594 | 2.1 | 9367 | 98.5 | 3268.9 | 6.6 | 53 | 82659 | 2.1 | 8259 | 97.8 | 3229.1 | 6.6 | 46 | [18 empty] | 82710 | 82 | 710 | K82+710 | 2.1 | 26366.1 | 985.5
压实度要求 | 95 | [28 empty] | 盒湿: 3765.4; 含水率: 6.4; 盒号: 43; 盒湿: 3576.6; 含水率: 6.4; 盒号: 54 | [22 empty] | 6395.9 | 1017.8
保证率(%) | 95 | [25 empty] | 82729 | 6 | 82604 | 2.1 | 8589 | 97.2 | 3710 | 6.5 | 55 | 82561 | -1.3 | 9341 | 98 | 3299 | 6.6 | 41 | [18 empty] | 82729 | 82 | 729 | K82+729 | 2.1 | 35385 | 1078.8
最佳含水率(%) | 6.5 | [28 empty] | 盒湿: 3693.8; 含水率: 6.6; 盒号: 46; 盒湿: 3275; 含水率: 6.6; 盒号: 47 | [22 empty] | 22728.5 | 967.4
最大干密度(g/cm3) | 2.22 | [25 empty] | 82743 | 5 | 82707 | 0.9 | 8881 | 97.5 | 3651.7 | 6.6 | 49 | 82577 | -3.5 | 8914 | 98.8 | 3687.8 | 6.4 | 50 | [18 empty] | 82743 | 82 | 743 | K82+743 | 0.9 | 12950.2 | 998.2
灌砂筒直径(cm) | 20 | [28 empty] | 盒湿: 3914.1; 含水率: 6.4; 盒号: 56; 盒湿: 3568.2; 含水率: 6.4; 盒号: 45 | [22 empty] | 26614.3 | 1044.2
含水率试样质量(g) | 1000 | 中粗土 | [24 empty] | 82771 | 1 | 82771 | -3 | 8437 | 98.4 | 3824.4 | 6.5 | 47 | 82574 | -3.8 | 9156 | 97.1 | 3434.4 | 6.4 | 43 | [18 empty] | 82771 | 82 | 771 | K82+771 | -3 | 30069.5 | 1012.3
参数选项三 | [29 empty] | 盒湿: 3180.4; 含水率: 6.6; 盒号: 44; 盒湿: 3541.9; 含水率: 6.6; 盒号: 52 | [22 empty] | 11336.1 | 1025.6
工程部位 | 路面工程\基层3 | [27 empty] | 82643 | -0.9 | 8397 | 98.7 | 3215 | 6.4 | 42 | 82580 | -1.2 | 8890 | 98.3 | 3705.1 | 6.4 | 48 | [23 empty] | 21156.3 | 1046.2
压实度要求 | 94 | [28 empty] | 盒湿: 3665.6; 含水率: 6.6; 盒号: 45; 盒湿: 3700.4; 含水率: 6.4; 盒号: 44 | [22 empty] | 28894 | 1070.5
保证率(%) | 95 | [13 empty] | 97 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0023 | 81003 | 82780 | 82000 | 左幅 | 基层 | 6 | -4 | 4 | 82184 | 5 | 82290 | 0.5 | 8295 | 98.3 | 3054.3 | 6.6 | 41 | 82652 | -3.6 | 9178 | 97.1 | 3892.4 | 6.5 | 54 | 符合要求。 | / | 2008-10-03 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 82780 | 82 | 780 | 82000 | 82 | 000 | K82+780～K82+000左幅 | 82184 | 82 | 184 | K82+184 | 0.5 | 8519.8 | 1033.5
最佳含水率(%) | 6.5 | [28 empty] | 盒湿: 3111.1; 含水率: 6.5; 盒号: 54; 盒湿: 3816.1; 含水率: 6.4; 盒号: 45 | [22 empty] | 32929 | 1054.5
最大干密度(g/cm3) | 2.22 | [25 empty] | 82290 | 6 | 82184 | -2.7 | 9397 | 98.8 | 2979.2 | 6.5 | 46 | 82469 | 3.1 | 9531 | 97.9 | 3598.1 | 6.5 | 55 | [18 empty] | 82290 | 82 | 290 | K82+290 | -2.7 | 6326.9 | 967.4
灌砂筒直径(cm) | 20 | [28 empty] | 盒湿: 3661.5; 含水率: 6.5; 盒号: 43; 盒湿: 3613.9; 含水率: 6.5; 盒号: 52 | [22 empty] | 13374.8 | 1017.8
含水率试样质量(g) | 1000 | 中粗土 | [24 empty] | 82321 | 3 | 82354 | -2.1 | 9425 | 98.6 | 3848.4 | 6.5 | 47 | 82762 | -2.5 | 8532 | 97.9 | 3528.1 | 6.5 | 47 | [18 empty] | 82321 | 82 | 321 | K82+321 | -2.1 | 28359.7 | 1012.3
参数选项四 | [29 empty] | 盒湿: 3618.3; 含水率: 6.5; 盒号: 53; 盒湿: 3080.9; 含水率: 6.5; 盒号: 49 | [22 empty] | 23657 | 985.5
工程部位 | 路面工程\基层4 | [25 empty] | 82354 | 4 | 82321 | 1.1 | 9377 | 97.7 | 3072.3 | 6.6 | 56 | 82728 | -3.3 | 9395 | 98.8 | 3825.3 | 6.6 | 50 | [18 empty] | 82354 | 82 | 354 | K82+354 | 1.1 | 14271.3 | 1044.2
压实度要求 | 93 | [28 empty] | 盒湿: 3607.3; 含水率: 6.6; 盒号: 48; 盒湿: 2981.7; 含水率: 6.4; 盒号: 43 | [22 empty] | 36602.9 | 969.6
保证率(%) | 95 | [25 empty] | 82448 | 2 | 82448 | 1.2 | 8345 | 97.7 | 3159.4 | 6.6 | 49 | 82582 | 0.7 | 9524 | 97.8 | 3724.5 | 6.5 | 53 | [18 empty] | 82448 | 82 | 448 | K82+448 | 1.2 | 9092.9 | 998.2
最佳含水率(%) | 6.5 | [28 empty] | 盒湿: 3175.9; 含水率: 6.4; 盒号: 45; 盒湿: 3561; 含水率: 6.5; 盒号: 41 | [22 empty] | 39373.4 | 1070.5
最大干密度(g/cm3) | 2.22 | [25 empty] | 82745 | 1 | 82745 | -3.4 | 8684 | 97.6 | 3591.3 | 6.5 | 55 | 82390 | -3.8 | 9144 | 98.9 | 3631 | 6.5 | 48 | [18 empty] | 82745 | 82 | 745 | K82+745 | -3.4 | 27170.2 | 1078.8
灌砂筒直径(cm) | 20 | [28 empty] | 盒湿: 3012.4; 含水率: 6.4; 盒号: 50; 盒湿: 3086.7; 含水率: 6.6; 盒号: 51 | [22 empty] | 14144.1 | 1000.8
含水率试样质量(g) | 1000 | 中粗土 | [26 empty] | 82367 | -2.6 | 8725 | 97.5 | 3814.6 | 6.4 | 42 | 82645 | -3.6 | 8824 | 98 | 3281 | 6.5 | 42 | [23 empty] | 38545.1 | 1046.2
参数选项五 | [29 empty] | 盒湿: 3211.3; 含水率: 6.5; 盒号: 51; 盒湿: 3884.5; 含水率: 6.4; 盒号: 44 | [22 empty] | 35648.6 | 1017.8
工程部位 | 路面工程\基层5 | [27 empty] | 82127 | 3.3 | 8920 | 97.8 | 3328.6 | 6.4 | 44 | 82624 | -1.7 | 9446 | 97.1 | 3031.6 | 6.4 | 46 | [23 empty] | 28813.5 | 1025.6
压实度要求 | 92 | [28 empty] | 盒湿: 3798; 含水率: 6.6; 盒号: 52; 盒湿: 3339.5; 含水率: 6.4; 盒号: 56 | [22 empty] | 5325.5 | 998.6
保证率(%) | 95 | [13 empty] | 97 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0024 | 81004 | 81900 | 81550 | 右幅 | 基层 | 5 | -4 | 4 | 81740 | 4 | 81746 | 1.2 | 8451 | 98.5 | 3315.1 | 6.6 | 52 | 81842 | -3.2 | 9302 | 98.6 | 3848.3 | 6.4 | 53 | 符合要求。 | / | 2008-10-04 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 81900 | 81 | 900 | 81550 | 81 | 550 | K81+900～K81+550右幅 | 81740 | 81 | 740 | K81+740 | 1.2 | 18945.3 | 998.6
最佳含水率(%) | 6.5 | [28 empty] | 盒湿: 3928.2; 含水率: 6.6; 盒号: 44; 盒湿: 3068.1; 含水率: 6.4; 盒号: 43 | [22 empty] | 33934.2 | 1025.6
最大干密度(g/cm3) | 2.22 | [25 empty] | 81746 | 1 | 81890 | -0.9 | 9487 | 97.1 | 3267 | 6.5 | 48 | 81731 | -1.8 | 9187 | 97.4 | 3733.8 | 6.6 | 56 | [18 empty] | 81746 | 81 | 746 | K81+746 | -0.9 | 13.4 | 969.6
灌砂筒直径(cm) | 20 | [28 empty] | 盒湿: 3597.9; 含水率: 6.6; 盒号: 45; 盒湿: 3321.9; 含水率: 6.6; 盒号: 41 | [22 empty] | 37313.9 | 1070.5
含水率试样质量(g) | 1000 | 中粗土 | [24 empty] | 81760 | 3 | 81760 | -3.6 | 9113 | 97.3 | 3805.4 | 6.4 | 50 | 81858 | 2.1 | 8277 | 98.3 | 3367 | 6.6 | 47 | [18 empty] | 81760 | 81 | 760 | K81+760 | -3.6 | 27052.7 | 1000.8
保证率 | [29 empty] | 盒湿: 3782.7; 含水率: 6.5; 盒号: 53; 盒湿: 3833.6; 含水率: 6.4; 盒号: 52 | [22 empty] | 19956.3 | 985.5
99 | [26 empty] | 81782 | 2 | 81782 | 2.5 | 9138 | 99 | 3829.4 | 6.6 | 47 | 81582 | -3.7 | 8663 | 98.4 | 3910.6 | 6.4 | 48 | [18 empty] | 81782 | 81 | 782 | K81+782 | 2.5 | 23818.4 | 1012.3
95 | [29 empty] | 盒湿: 3771.3; 含水率: 6.5; 盒号: 41; 盒湿: 3057.7; 含水率: 6.6; 盒号: 55 | [22 empty] | 2825.6 | 1033.5
90 | [26 empty] | 81890 | 5 | 81740 | 3.7 | 8845 | 98.2 | 3246.2 | 6.5 | 49 | 81697 | -1.5 | 9561 | 97.4 | 3584.9 | 6.5 | 51 | [18 empty] | 81890 | 81 | 890 | K81+890 | 3.7 | 20308.2 | 998.2
参数 | [29 empty] | 盒湿: 3402.1; 含水率: 6.5; 盒号: 56; 盒湿: 3676.7; 含水率: 6.4; 盒号: 44 | [22 empty] | 31655 | 1044.2
1 | [28 empty] | 81571 | -0.1 | 8252 | 98.2 | 3940.6 | 6.5 | 42 | 81655 | -2.7 | 8965 | 97.6 | 3819.2 | 6.6 | 49 | [23 empty] | 23091.8 | 1046.2
2 | [29 empty] | 盒湿: 3143.9; 含水率: 6.4; 盒号: 51; 盒湿: 3153.3; 含水率: 6.5; 盒号: 42 | [22 empty] | 35153.5 | 1017.8
3 | [28 empty] | 81709 | -1.7 | 8296 | 98.6 | 3872.7 | 6.4 | 43 | 81833 | -1.9 | 9484 | 97.7 | 3716.4 | 6.5 | 54 | [23 empty] | 18804 | 1017.8
4 | [29 empty] | 盒湿: 3356.6; 含水率: 6.4; 盒号: 55; 盒湿: 3602.3; 含水率: 6.5; 盒号: 45 | [22 empty] | 28741.2 | 1078.8
5 | [28 empty] | 81666 | -1 | 8944 | 98.8 | 3445.3 | 6.5 | 54 | 81615 | 3 | 8976 | 98.6 | 3308.2 | 6.4 | 46 | [23 empty] | 28535.6 | 1054.5
灌砂筒直径 | [29 empty] | 盒湿: 3505.2; 含水率: 6.4; 盒号: 46; 盒湿: 3022.2; 含水率: 6.5; 盒号: 50 | [22 empty] | 21853.7 | 967.4
20 | [14 empty] | 97 | 1 | 0 | 2008-JT0921-0025 | 81008 | 81550 | 81200 | 右幅 | 基层 | 4 | -4 | 4 | 81356 | 4 | 81356 | 3.2 | 8313 | 98.4 | 3500.1 | 6.6 | 55 | 81280 | 1.1 | 8509 | 97.6 | 3695.1 | 6.4 | 53 | 符合要求。 | / | 2008-10-08 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 81550 | 81 | 550 | 81200 | 81 | 200 | K81+550～K81+200右幅 | 81356 | 81 | 356 | K81+356 | 3.2 | 6646.5 | 1078.8
15 | [29 empty] | 盒湿: 3852.8; 含水率: 6.4; 盒号: 41; 盒湿: 3408.4; 含水率: 6.6; 盒号: 50 | [22 empty] | 9426.4 | 1033.5
含水率试样质量 | [26 empty] | 81427 | 1 | 81504 | -0.6 | 9477 | 97.2 | 3865.3 | 6.5 | 45 | 81269 | 3.1 | 8345 | 97.5 | 3517.6 | 6.6 | 41 | [18 empty] | 81427 | 81 | 427 | K81+427 | -0.6 | 36103.9 | 1070.5
100 | 细粒土 | 15cm | [27 empty] | 盒湿: 3229; 含水率: 6.6; 盒号: 54; 盒湿: 3124; 含水率: 6.4; 盒号: 49 | [22 empty] | 12624 | 1054.5
500 | 中、粗粒土 | 15cm | [24 empty] | 81485 | 2 | 81485 | -2 | 9281 | 98.7 | 3107 | 6.5 | 53 | 81368 | -3.3 | 8797 | 98.9 | 3384.9 | 6.5 | 47 | [18 empty] | 81485 | 81 | 485 | K81+485 | -2 | 14443.2 | 985.5
200 | 细粒土 | 20cm | [27 empty] | 盒湿: 3575.8; 含水率: 6.4; 盒号: 56; 盒湿: 3410.3; 含水率: 6.4; 盒号: 56 | [22 empty] | 139.3 | 1044.2
1000 | 中粗土 | 20cm | [24 empty] | 81504 | 3 | 81427 | 2.8 | 9192 | 98.2 | 3306.7 | 6.5 | 42 | 81403 | 3 | 9456 | 98.7 | 3786.8 | 6.6 | 55 | [18 empty] | 81504 | 81 | 504 | K81+504 | 2.8 | 2125.3 | 1046.2
2000 | 粗粒土、无机材料 | 20cm | [27 empty] | 盒湿: 3527; 含水率: 6.6; 盒号: 52; 盒湿: 3057.1; 含水率: 6.5; 盒号: 45 | [22 empty] | 20106.1 | 998.6
组数 | [28 empty] | 81432 | -1 | 9293 | 98.2 | 3874.6 | 6.5 | 43 | 81474 | 0 | 8478 | 97.6 | 3357.9 | 6.4 | 52 | [23 empty] | 6650.9 | 1017.8
1 | [29 empty] | 盒湿: 3489.7; 含水率: 6.5; 盒号: 44; 盒湿: 3932; 含水率: 6.4; 盒号: 44 | [22 empty] | 21277.7 | 1025.6
2 | [28 empty] | 81529 | -2.1 | 8795 | 98.3 | 3130.9 | 6.5 | 46 | 81212 | -1.3 | 8960 | 98.8 | 3513.2 | 6.6 | 42 | [23 empty] | 34672.1 | 967.4
3 | [29 empty] | 盒湿: 3379.1; 含水率: 6.5; 盒号: 48; 盒湿: 3336.8; 含水率: 6.5; 盒号: 48 | [22 empty] | 14424 | 969.6
4 | [28 empty] | 81388 | -1.5 | 8646 | 97.6 | 3218.4 | 6.6 | 51 | 81495 | -1.3 | 8717 | 98 | 3331.7 | 6.6 | 46 | [23 empty] | 18882.8 | 1017.8
5 | [29 empty] | 盒湿: 3080; 含水率: 6.6; 盒号: 47; 盒湿: 3573.6; 含水率: 6.6; 盒号: 43 | [22 empty] | 34274.4 | 1012.3
6 | [28 empty] | 81437 | -2.1 | 8541 | 98.2 | 3839.3 | 6.5 | 50 | 81342 | 0.5 | 8241 | 98 | 3017.8 | 6.4 | 54 | [23 empty] | 2494.3 | 1000.8
7 | [29 empty] | 盒湿: 3386.2; 含水率: 6.5; 盒号: 49; 盒湿: 3237.3; 含水率: 6.6; 盒号: 51 | [22 empty] | 7823.6 | 998.2
8 | [14 empty] | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0026 | 81009 | 81200 | 84000 | 右幅 | 基层 | 3 | -4 | 4 | 83286 | 1 | 83286 | 1.5 | 9485 | 97.4 | 3045.7 | 6.4 | 41 | 83527 | -3 | 9198 | 97.8 | 3827.2 | 6.6 | 42 | 符合要求。 | / | 2008-10-09 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 81200 | 81 | 200 | 84000 | 84 | 000 | K81+200～K84+000右幅 | 83286 | 83 | 286 | K83+286 | 1.5 | 37791.3 | 1033.5
幅别 | [29 empty] | 盒湿: 3716.8; 含水率: 6.5; 盒号: 45; 盒湿: 3531; 含水率: 6.5; 盒号: 41 | [22 empty] | 38335.2 | 1070.5
左幅 | [26 empty] | 82723 | 3 | 81211 | 1.9 | 9470 | 98 | 3038.3 | 6.6 | 44 | 83616 | -2.1 | 8886 | 98.3 | 3107.4 | 6.6 | 49 | [18 empty] | 82723 | 82 | 723 | K82+723 | 1.9 | 11687.2 | 1025.6
右幅 | [29 empty] | 盒湿: 3732.1; 含水率: 6.6; 盒号: 50; 盒湿: 3646.3; 含水率: 6.6; 盒号: 44 | [22 empty] | 28667 | 1000.8
顺序 | [26 empty] | 81211 | 2 | 82723 | -2.9 | 8860 | 97.6 | 3575.2 | 6.4 | 46 | 83667 | -4 | 8975 | 98.5 | 3600.6 | 6.6 | 53 | [18 empty] | 81211 | 81 | 211 | K81+211 | -2.9 | 7622.9 | 967.4
0 | [29 empty] | 盒湿: 3724; 含水率: 6.5; 盒号: 47; 盒湿: 3288.8; 含水率: 6.4; 盒号: 46 | [22 empty] | 27137.3 | 1012.3
1 | [28 empty] | 83385 | -3.1 | 8303 | 98.1 | 3550.6 | 6.4 | 51 | 82460 | -0.4 | 8716 | 98.2 | 3213.3 | 6.5 | 47 | [23 empty] | 24265.7 | 1017.8
盒号及盒质量设置 | [29 empty] | 盒湿: 3794.4; 含水率: 6.4; 盒号: 52; 盒湿: 3441.1; 含水率: 6.4; 盒号: 51 | [22 empty] | 8476.9 | 998.6
01 | 77.3 | 饭盒 | [26 empty] | 82110 | 1.8 | 8478 | 98.9 | 3877 | 6.6 | 56 | 82051 | 3.3 | 8725 | 97.4 | 3876.2 | 6.5 | 55 | [23 empty] | 5372.4 | 1044.2
02 | 78.6 | [28 empty] | 盒湿: 3605.2; 含水率: 6.6; 盒号: 43; 盒湿: 3063.8; 含水率: 6.4; 盒号: 54 | [22 empty] | 6800.3 | 1017.8
03 | 75.6 | [27 empty] | 83867 | 1.7 | 8963 | 98.4 | 3132.8 | 6.6 | 53 | 83162 | 2.6 | 8413 | 97.7 | 3465.4 | 6.4 | 52 | [23 empty] | 8259.3 | 985.5
04 | 77.8 | [28 empty] | 盒湿: 3557.3; 含水率: 6.6; 盒号: 55; 盒湿: 3539.6; 含水率: 6.5; 盒号: 45 | [22 empty] | 28354.2 | 1078.8
05 | 77.7 | [27 empty] | 82555 | -1.6 | 9543 | 98.4 | 3190.1 | 6.6 | 54 | 82242 | -2.7 | 8560 | 98.7 | 3690.5 | 6.5 | 43 | [23 empty] | 30797.8 | 1054.5
06 | 77.2 | [28 empty] | 盒湿: 3727.3; 含水率: 6.6; 盒号: 49; 盒湿: 3231.7; 含水率: 6.6; 盒号: 50 | [22 empty] | 8674.2 | 998.2
07 | 77.3 | [27 empty] | 81861 | -2.5 | 8978 | 98.2 | 3223.1 | 6.5 | 48 | 83888 | 2.2 | 9579 | 97.3 | 3507 | 6.5 | 48 | [23 empty] | 17164.4 | 969.6
08 | 78.2 | [28 empty] | 盒湿: 3778.4; 含水率: 6.6; 盒号: 42; 盒湿: 3945.4; 含水率: 6.5; 盒号: 56 | [22 empty] | 3499.5 | 1046.2
09 | 76.6 | [13 empty] | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0027 | 81010 | 81000 | 80700 | 右幅 | 基层 | 2 | -4 | 4 | 80931 | 2 | 80730 | -0.9 | 8706 | 97.7 | 3092.3 | 6.5 | 47 | 80817 | 1.2 | 9254 | 97.1 | 3570.7 | 6.6 | 55 | 符合要求。 | / | 2008-10-10 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 81000 | 81 | 000 | 80700 | 80 | 700 | K81+000～K80+700右幅 | 80931 | 80 | 931 | K80+931 | -0.9 | 4537.8 | 1012.3
10 | 76 | [28 empty] | 盒湿: 3178.5; 含水率: 6.6; 盒号: 54; 盒湿: 3186; 含水率: 6.4; 盒号: 56 | [22 empty] | 2724.2 | 1054.5
11 | 73.6 | [25 empty] | 80730 | 1 | 80931 | -1.8 | 8545 | 97.7 | 3667.6 | 6.5 | 52 | 80717 | 3.2 | 9131 | 98.4 | 3626.8 | 6.6 | 49 | [18 empty] | 80730 | 80 | 730 | K80+730 | -1.8 | 20412.5 | 998.6
12 | 72.5 | [28 empty] | 盒湿: 3441.6; 含水率: 6.6; 盒号: 46; 盒湿: 3481.7; 含水率: 6.5; 盒号: 52 | [22 empty] | 14788.5 | 967.4
13 | 73.3 | [27 empty] | 80701 | 3.9 | 9159 | 97.5 | 3497.3 | 6.4 | 45 | 80793 | -0.3 | 8712 | 97.5 | 3795.5 | 6.4 | 50 | [23 empty] | 18395.5 | 1070.5
14 | 76.4 | [28 empty] | 盒湿: 3708.7; 含水率: 6.4; 盒号: 49; 盒湿: 3789.3; 含水率: 6.4; 盒号: 42 | [22 empty] | 37631.9 | 998.2
15 | 74.9 | [27 empty] | 80781 | -3.5 | 8712 | 97.6 | 3319.9 | 6.5 | 44 | 80813 | -2.2 | 9301 | 97.4 | 3147.7 | 6.4 | 48 | [23 empty] | 21775 | 1025.6
16 | 76.6 | [28 empty] | 盒湿: 3067.8; 含水率: 6.4; 盒号: 51; 盒湿: 3617.7; 含水率: 6.5; 盒号: 53 | [22 empty] | 11928.9 | 1017.8
17 | 75.1 | [27 empty] | 80705 | 1.2 | 8567 | 97.1 | 3752.8 | 6.5 | 55 | 80983 | -1 | 9474 | 97.4 | 3857.9 | 6.4 | 43 | [23 empty] | 35012.8 | 1078.8
18 | 76.3 | [28 empty] | 盒湿: 3750.5; 含水率: 6.5; 盒号: 42; 盒湿: 3396.3; 含水率: 6.5; 盒号: 51 | [22 empty] | 14998.6 | 1046.2
19 | 71.9 | [27 empty] | 80814 | 1 | 9253 | 98.6 | 3218.8 | 6.6 | 56 | 80736 | 2.8 | 8789 | 97.5 | 3781.9 | 6.4 | 54 | [23 empty] | 6087.5 | 1044.2
20 | 72.5 | [28 empty] | 盒湿: 3243.8; 含水率: 6.5; 盒号: 48; 盒湿: 3597.2; 含水率: 6.6; 盒号: 44 | [22 empty] | 29973 | 969.6
21 | 506 | 烤盘（中、小） | [26 empty] | 80732 | -2 | 8253 | 97.5 | 3251 | 6.4 | 53 | 80795 | 3.1 | 9213 | 97 | 3742 | 6.4 | 41 | [23 empty] | 39323.6 | 985.5
22 | 521.9 | [28 empty] | 盒湿: 3430.6; 含水率: 6.5; 盒号: 43; 盒湿: 3574.1; 含水率: 6.5; 盒号: 46 | [22 empty] | 22610.2 | 1017.8
23 | 484.7 | [27 empty] | 80890 | -3.4 | 8613 | 98.2 | 3078.9 | 6.4 | 41 | 80765 | -3.2 | 9015 | 98 | 3402.7 | 6.4 | 45 | [23 empty] | 28528.8 | 1033.5
24 | 516.5 | [28 empty] | 盒湿: 3341; 含水率: 6.6; 盒号: 50; 盒湿: 3325.4; 含水率: 6.5; 盒号: 47 | [22 empty] | 21812.7 | 1000.8
25 | 704.3 | [13 empty] | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0028 | 81011 | 80700 | 80600 | 右幅 | 基层 | 1 | -4 | 4 | 80689 | 1 | 80689 | 0.9 | 9389 | 98.8 | 3315 | 6.5 | 42 | 80694 | 3.6 | 9360 | 97.4 | 3091.2 | 6.6 | 54 | 符合要求。 | / | 2008-10-11 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 80700 | 80 | 700 | 80600 | 80 | 600 | K80+700～K80+600右幅 | 80689 | 80 | 689 | K80+689 | 0.9 | 13152.1 | 1046.2
26 | 715.2 | [28 empty] | 盒湿: 3111.3; 含水率: 6.6; 盒号: 50; 盒湿: 3093.5; 含水率: 6.5; 盒号: 51 | [22 empty] | 16740.5 | 1000.8
27 | 694.2 | [27 empty] | 80693 | 3 | 8791 | 98.5 | 3874.4 | 6.6 | 52 | 80691 | -0.3 | 9073 | 97 | 3005.3 | 6.6 | 55 | [23 empty] | 11660.9 | 998.6
28 | 508.3 | [28 empty] | 盒湿: 3177.4; 含水率: 6.4; 盒号: 56; 盒湿: 3084.1; 含水率: 6.4; 盒号: 46 | [22 empty] | 25519.1 | 1044.2
29 | 543.5 | [27 empty] | 80696 | 0.4 | 8869 | 97.1 | 3835.3 | 6.6 | 48 | 80618 | -2.1 | 9075 | 97.3 | 3674.6 | 6.5 | 43 | [23 empty] | 31868 | 969.6
30 | 545.4 | [28 empty] | 盒湿: 3762.5; 含水率: 6.5; 盒号: 54; 盒湿: 3144; 含水率: 6.4; 盒号: 45 | [22 empty] | 27777.3 | 1054.5
31 | 448.8 | [27 empty] | 80646 | -3.5 | 9592 | 97.4 | 3193.6 | 6.5 | 44 | 80614 | 1.5 | 8771 | 98.5 | 3091 | 6.6 | 50 | [23 empty] | 16944.6 | 1025.6
32 | 446 | [28 empty] | 盒湿: 3301.3; 含水率: 6.5; 盒号: 51; 盒湿: 3610.3; 含水率: 6.6; 盒号: 56 | [22 empty] | 11489.7 | 1017.8
33 | 415.6 | [27 empty] | 80647 | -2.3 | 8235 | 97.4 | 3224.7 | 6.5 | 49 | 80620 | 2.7 | 9311 | 98.9 | 3663.1 | 6.6 | 44 | [23 empty] | 31054.4 | 998.2
34 | 451.2 | [28 empty] | 盒湿: 3763.6; 含水率: 6.4; 盒号: 45; 盒湿: 3633.6; 含水率: 6.6; 盒号: 48 | [22 empty] | 18964.5 | 1070.5
35 | 408.2 | [27 empty] | 80646 | -3.1 | 8301 | 97.5 | 3431.4 | 6.5 | 47 | 80696 | 0.2 | 9045 | 97.5 | 3908 | 6.5 | 47 | [23 empty] | 19348.8 | 1012.3
36 | 426.5 | [28 empty] | 盒湿: 3464.1; 含水率: 6.4; 盒号: 53; 盒湿: 3174.4; 含水率: 6.4; 盒号: 42 | [22 empty] | 31926.3 | 985.5
37 | 422.5 | [27 empty] | 80608 | -0.2 | 9092 | 98 | 3220.9 | 6.4 | 43 | 80617 | 0.9 | 9407 | 98.3 | 3068.4 | 6.4 | 49 | [23 empty] | 18817.5 | 1017.8
38 | 248.1 | [28 empty] | 盒湿: 3098.2; 含水率: 6.6; 盒号: 46; 盒湿: 3235.6; 含水率: 6.6; 盒号: 53 | [22 empty] | 14452.8 | 967.4
39 | 461.5 | [27 empty] | 80629 | 0.3 | 9425 | 97.7 | 3900.9 | 6.4 | 41 | 80651 | 0.4 | 8537 | 98.9 | 3371.3 | 6.6 | 52 | [23 empty] | 15361.7 | 1033.5
40 | 438.4 | [28 empty] | 盒湿: 3241.2; 含水率: 6.6; 盒号: 55; 盒湿: 3293.5; 含水率: 6.6; 盒号: 41 | [22 empty] | 32720.9 | 1078.8
41 | 1033.5 | 烤盘（大） | [12 empty] | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0029 | 81011 | 83660 | 83711 | 右幅 | 基层 | 8 | -4 | 4 | 83698 | 5 | 83679 | 2.7 | 9054 | 98.3 | 3371.9 | 6.4 | 41 | 83694 | 2.7 | 8586 | 98.4 | 3771.6 | 6.4 | 50 | 符合要求。 | / | 2008-10-11 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 83660 | 83 | 660 | 83711 | 83 | 711 | K83+660～K83+711右幅 | 83698 | 83 | 698 | K83+698 | 2.7 | 21909.2 | 1033.5
42 | 1046.2 | [28 empty] | 盒湿: 3985.8; 含水率: 6.5; 盒号: 55; 盒湿: 3839.9; 含水率: 6.4; 盒号: 41 | [22 empty] | 38102.8 | 1078.8
43 | 1017.8 | [25 empty] | 83697 | 2 | 83697 | 3.3 | 8311 | 98.2 | 3164.4 | 6.5 | 45 | 83710 | -1.2 | 9568 | 98.7 | 3476.4 | 6.6 | 45 | [18 empty] | 83697 | 83 | 697 | K83+697 | 3.3 | 25394.9 | 1070.5
44 | 1025.6 | [28 empty] | 盒湿: 3443.7; 含水率: 6.4; 盒号: 42; 盒湿: 3314.8; 含水率: 6.4; 盒号: 43 | [22 empty] | 28724 | 1046.2
45 | 1070.5 | [25 empty] | 83691 | 1 | 83698 | 2 | 8301 | 98.7 | 3717.9 | 6.4 | 46 | 83707 | -1.1 | 9320 | 97.7 | 3750.3 | 6.5 | 53 | [18 empty] | 83691 | 83 | 691 | K83+691 | 2 | 8807.1 | 967.4
46 | 967.4 | [28 empty] | 盒湿: 3517.5; 含水率: 6.4; 盒号: 56; 盒湿: 3439.2; 含水率: 6.6; 盒号: 46 | [22 empty] | 25106.4 | 1044.2
47 | 1012.3 | [25 empty] | 83688 | 6 | 83663 | 2.6 | 8768 | 98.8 | 3722.7 | 6.6 | 43 | 83666 | 2.4 | 8266 | 98.9 | 3848.6 | 6.5 | 56 | [18 empty] | 83688 | 83 | 688 | K83+688 | 2.6 | 885.3 | 1017.8
48 | 969.6 | [28 empty] | 盒湿: 3099.7; 含水率: 6.6; 盒号: 53; 盒湿: 3176.8; 含水率: 6.4; 盒号: 54 | [22 empty] | 5161.7 | 985.5
49 | 998.2 | [25 empty] | 83679 | 3 | 83691 | 0.9 | 8987 | 97.7 | 3186.6 | 6.6 | 50 | 83701 | -2.5 | 8813 | 98.3 | 3091.8 | 6.5 | 55 | [18 empty] | 83679 | 83 | 679 | K83+679 | 0.9 | 2642.1 | 1000.8
50 | 1000.8 | [28 empty] | 盒湿: 3768.6; 含水率: 6.5; 盒号: 47; 盒湿: 3303.6; 含水率: 6.5; 盒号: 49 | [22 empty] | 22947.4 | 1012.3
51 | 1017.8 | [25 empty] | 83663 | 4 | 83688 | -2.1 | 8350 | 97.8 | 3074.2 | 6.6 | 44 | 83664 | 3.1 | 8248 | 97.6 | 3538.3 | 6.5 | 47 | [18 empty] | 83663 | 83 | 663 | K83+663 | -2.1 | 25055 | 1025.6
52 | 998.6 | [28 empty] | 盒湿: 3165.2; 含水率: 6.6; 盒号: 54; 盒湿: 3719.9; 含水率: 6.4; 盒号: 44 | [22 empty] | 28311.1 | 1054.5
53 | 985.5 | [25 empty] | 83662 | 7 | 83662 | -3.9 | 8533 | 97.8 | 3759.6 | 6.6 | 52 | 83686 | -2.8 | 9548 | 98.1 | 3084.2 | 6.4 | 48 | [18 empty] | 83662 | 83 | 662 | K83+662 | -3.9 | 23902.9 | 998.6
54 | 1054.5 | [28 empty] | 盒湿: 3777.5; 含水率: 6.5; 盒号: 48; 盒湿: 3261.5; 含水率: 6.4; 盒号: 42 | [22 empty] | 30208.2 | 969.6
55 | 1078.8 | [25 empty] | 83660 | 8 | 83660 | -2.4 | 9337 | 98 | 3302.1 | 6.5 | 51 | 83683 | -0.1 | 9508 | 98.2 | 3453.3 | 6.5 | 51 | [18 empty] | 83660 | 83 | 660 | K83+660 | -2.4 | 13114.7 | 1017.8
56 | 1044.2 | [28 empty] | 盒湿: 3436.4; 含水率: 6.5; 盒号: 49; 盒湿: 3596.2; 含水率: 6.6; 盒号: 52 | [22 empty] | 10078.5 | 998.2
57 | 1025.6 | [13 empty] | 97 | 1 | 1 | 2008-JT0921-0030 | 81011 | 83660 | 83711 | 右幅 | 基层 | 7 | -4 | 4 | 83707 | 1 | 83707 | -1.7 | 9355 | 97.2 | 3779.3 | 6.5 | 44 | 83664 | 2.8 | 8819 | 97.2 | 3673 | 6.5 | 43 | 符合要求。 | / | 2008-10-11 | 路面工程\基层 | 95 | 6.5 | 2.22 | 20 | 24260 | 1465 | 2000 | 83660 | 83 | 660 | 83711 | 83 | 711 | K83+660～K83+711右幅 | 83707 | 83 | 707 | K83+707 | -1.7 | 31441.2 | 1025.6
58 | 992.5 | [28 empty] | 盒湿: 3876.9; 含水率: 6.6; 盒号: 56; 盒湿: 3886.9; 含水率: 6.5; 盒号: 51 | [22 empty] | 13621.5 | 1044.2
59 | 975.2 | [25 empty] | 83706 | 5 | 83684 | 0.4 | 8944 | 98.4 | 3741.3 | 6.6 | 45 | 83669 | -1.1 | 9099 | 99 | 3262.2 | 6.5 | 49 | [18 empty] | 83706 | 83 | 706 | K83+706 | 0.4 | 14850.2 | 1070.5
60 | 999.2 | [28 empty] | 盒湿: 3403.5; 含水率: 6.4; 盒号: 48; 盒湿: 3201.1; 含水率: 6.4; 盒号: 55 | [22 empty] | 7498.3 | 969.6
[27 empty] | 83692 | 2 | 83706 | 1 | 9577 | 98.2 | 3382.8 | 6.6 | 41 | 83687 | -3.5 | 9558 | 97.2 | 3174.6 | 6.4 | 53 | [18 empty] | 83692 | 83 | 692 | K83+692 | 1 | 11143 | 1033.5
[30 empty] | 盒湿: 3257.6; 含水率: 6.5; 盒号: 54; 盒湿: 3493.9; 含水率: 6.4; 盒号: 52 | [22 empty] | 13365.6 | 1054.5
[27 empty] | 83690 | 4 | 83690 | 2.3 | 9328 | 98.8 | 3089.3 | 6.5 | 47 | 83671 | -2.1 | 9544 | 99 | 3872.6 | 6.6 | 44 | [18 empty] | 83690 | 83 | 690 | K83+690 | 2.3 | 31159.9 | 1012.3
[30 empty] | 盒湿: 3722.5; 含水率: 6.4; 盒号: 42; 盒湿: 3235.6; 含水率: 6.6; 盒号: 48 | [22 empty] | 21897.5 | 1046.2
[27 empty] | 83684 | 7 | 83676 | -0.9 | 9552 | 98 | 3157.7 | 6.4 | 52 | 83684 | 3.4 | 8995 | 97.8 | 3072.8 | 6.5 | 41 | [18 empty] | 83684 | 83 | 684 | K83+684 | -0.9 | 34392.3 | 998.6
[30 empty] | 盒湿: 3021.5; 含水率: 6.5; 盒号: 43; 盒湿: 3471.3; 含水率: 6.6; 盒号: 42 | [22 empty] | 33503 | 1017.8
[27 empty] | 83679 | 6 | 83679 | -3 | 8283 | 98.7 | 3380.5 | 6.4 | 46 | 83690 | -1.6 | 8668 | 97.3 | 3834.1 | 6.4 | 47 | [18 empty] | 83679 | 83 | 679 | K83+679 | -3 | 22385.9 | 967.4
[30 empty] | 盒湿: 3764.7; 含水率: 6.5; 盒号: 49; 盒湿: 3593.2; 含水率: 6.4; 盒号: 56 | [22 empty] | 6041.3 | 998.2
[27 empty] | 83676 | 3 | 83692 | 2.9 | 8958 | 98.8 | 3663 | 6.4 | 51 | 83703 | -0.3 | 9283 | 97.2 | 3040 | 6.4 | 54 | [18 empty] | 83676 | 83 | 676 | K83+676 | 2.9 | 8915.9 | 1017.8
[30 empty] | 盒湿: 3779.1; 含水率: 6.4; 盒号: 55; 盒湿: 3369.5; 含水率: 6.4; 盒号: 45 | [22 empty] | 25156.8 | 1078.8
[29 empty] | 83666 | 2.5 | 9353 | 98.9 | 3732.1 | 6.6 | 53 | 83685 | -0.7 | 8283 | 98.8 | 3055.2 | 6.5 | 46 | [23 empty] | 22837.6 | 985.5
[30 empty] | 盒湿: 3533.9; 含水率: 6.6; 盒号: 50; 盒湿: 3895.9; 含水率: 6.4; 盒号: 50 | [22 empty] | 14133.9 | 1000.8

## x1
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0021
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K83+000～K82+780左幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-02
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K82+999 | [5 empty] | -1.7 |  | 13920 | [5 empty] | 24260 |  | 14065 |  |  | 8730 |  |  | 2.32 |  | 56 |  | 998.6 | 3210.8 |  | 3075.8 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.18 | 98.1
[24 empty] | 47 |  | 1000.8 | 3715.1 |  | 3549.4 |  | 6.5
K82+996 | [5 empty] | -3.4 |  | 13188 | [5 empty] | 24260 |  | 14488 |  |  | 8307 |  |  | 2.31 |  | 52 |  | 1017.8 | 3430.7 |  | 3285.6 |  | 6.4 | 6.4 |  | 2.17 | 97.8
[24 empty] | 46 |  | 1054.5 | 3275.9 |  | 3142.3 |  | 6.4
K82+975 | [5 empty] | -0.8 |  | 14721 | [5 empty] | 24260 |  | 13602 |  |  | 9193 |  |  | 2.33 |  | 41 |  | 969.6 | 3385.5 |  | 3235.9 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.19 | 98.5
[24 empty] | 45 |  | 1046.2 | 3947.6 |  | 3773.1 |  | 6.4
K82+972 | [5 empty] | -1.7 |  | 15099 | [5 empty] | 24260 |  | 13366 |  |  | 9429 |  |  | 2.33 |  | 55 |  | 1033.5 | 3842.5 |  | 3668.6 |  | 6.6 | 6.4 |  | 2.19 | 98.6
[24 empty] | 49 |  | 967.4 | 3624.9 |  | 3469.8 |  | 6.2
K82+940 | [5 empty] | -2.3 |  | 13561 | [5 empty] | 24260 |  | 14179 |  |  | 8616 |  |  | 2.29 |  | 48 |  | 1017.8 | 3126.3 |  | 2999.5 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.15 | 97
[24 empty] | 43 |  | 985.5 | 3450.3 |  | 3293.4 |  | 6.8
K82+913 | [5 empty] | -3.6 |  | 13349 | [5 empty] | 24260 |  | 14459 |  |  | 8336 |  |  | 2.33 |  | 42 |  | 1012.3 | 3672.2 |  | 3512.2 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 53 |  | 1078.8 | 3416.9 |  | 3272.1 |  | 6.6
K82+885 | [5 empty] | -3 |  | 13636 | [5 empty] | 24260 |  | 14206 |  |  | 8589 |  |  | 2.31 |  | 51 |  | 998.2 | 3822.5 |  | 3650.1 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.17 | 97.8
[24 empty] | 50 |  | 1070.5 | 3140.7 |  | 3014.3 |  | 6.5
K82+885 | [5 empty] | -1.8 |  | 13337 | [5 empty] | 24260 |  | 14358 |  |  | 8437 |  |  | 2.3 |  | 44 |  | 1044.2 | 3462.9 |  | 3317.4 |  | 6.4 | 6.4 |  | 2.16 | 97.2
[24 empty] | 54 |  | 1025.6 | 3215.8 |  | 3084.1 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x2
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0022
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K82+780～K82+550左幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-03
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K82+594 | [5 empty] | -1.7 |  | 13857 | [5 empty] | 24260 |  | 14179 |  |  | 8616 |  |  | 2.34 |  | 53 |  | 1000.8 | 3868.5 |  | 3693.5 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.2 | 99
[24 empty] | 49 |  | 1033.5 | 3105.9 |  | 2983.1 |  | 6.3
K82+604 | [5 empty] | 1.9 |  | 13895 | [5 empty] | 24260 |  | 14005 |  |  | 8790 |  |  | 2.3 |  | 51 |  | 1017.8 | 3674.9 |  | 3515.1 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.16 | 97.2
[24 empty] | 42 |  | 1054.5 | 3384.3 |  | 3240.1 |  | 6.6
K82+707 | [5 empty] | 2.6 |  | 13234 | [5 empty] | 24260 |  | 14459 |  |  | 8336 |  |  | 2.31 |  | 56 |  | 998.6 | 3065.3 |  | 2939.2 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.17 | 97.9
[24 empty] | 55 |  | 969.6 | 3202 |  | 3065.8 |  | 6.5
K82+710 | [5 empty] | 2.1 |  | 15000 | [5 empty] | 24260 |  | 13428 |  |  | 9367 |  |  | 2.33 |  | 46 |  | 985.5 | 3268.9 |  | 3131.6 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.19 | 98.5
[24 empty] | 54 |  | 1017.8 | 3765.4 |  | 3590.5 |  | 6.8
K82+729 | [5 empty] | 2.1 |  | 13577 | [5 empty] | 24260 |  | 14206 |  |  | 8589 |  |  | 2.3 |  | 41 |  | 1078.8 | 3710 |  | 3547.1 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.16 | 97.2
[24 empty] | 47 |  | 967.4 | 3693.8 |  | 3529.8 |  | 6.4
K82+743 | [5 empty] | 0.9 |  | 14039 | [5 empty] | 24260 |  | 13914 |  |  | 8881 |  |  | 2.3 |  | 50 |  | 998.2 | 3651.7 |  | 3492.1 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.16 | 97.5
[24 empty] | 45 |  | 1044.2 | 3914.1 |  | 3731.4 |  | 6.8
K82+771 | [5 empty] | -3 |  | 13453 | [5 empty] | 24260 |  | 14358 |  |  | 8437 |  |  | 2.32 |  | 43 |  | 1012.3 | 3824.4 |  | 3650.3 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.18 | 98.4
[24 empty] | 52 |  | 1025.6 | 3180.4 |  | 3050.8 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x3
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0023
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K82+780～K82+000左幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-03
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K82+184 | [5 empty] | 0.5 |  | 13226 | [5 empty] | 24260 |  | 14500 |  |  | 8295 |  |  | 2.32 |  | 54 |  | 1033.5 | 3054.3 |  | 2931 |  | 6.5 | 6.6 |  | 2.18 | 98.3
[24 empty] | 45 |  | 1054.5 | 3111.1 |  | 2982 |  | 6.7
K82+290 | [5 empty] | -2.7 |  | 15048 | [5 empty] | 24260 |  | 13398 |  |  | 9397 |  |  | 2.33 |  | 55 |  | 967.4 | 2979.2 |  | 2856.4 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 52 |  | 1017.8 | 3661.5 |  | 3500.1 |  | 6.5
K82+321 | [5 empty] | -2.1 |  | 15093 | [5 empty] | 24260 |  | 13370 |  |  | 9425 |  |  | 2.33 |  | 47 |  | 1012.3 | 3848.4 |  | 3675.3 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.19 | 98.6
[24 empty] | 49 |  | 985.5 | 3618.3 |  | 3457.6 |  | 6.5
K82+354 | [5 empty] | 1.1 |  | 14887 | [5 empty] | 24260 |  | 13418 |  |  | 9377 |  |  | 2.31 |  | 50 |  | 1044.2 | 3072.3 |  | 2946.7 |  | 6.6 | 6.6 |  | 2.17 | 97.7
[24 empty] | 43 |  | 969.6 | 3607.3 |  | 3444 |  | 6.6
K82+448 | [5 empty] | 1.2 |  | 13249 | [5 empty] | 24260 |  | 14450 |  |  | 8345 |  |  | 2.31 |  | 53 |  | 998.2 | 3159.4 |  | 3029.4 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.17 | 97.7
[24 empty] | 41 |  | 1070.5 | 3175.9 |  | 3041.8 |  | 6.8
K82+745 | [5 empty] | -3.4 |  | 13787 | [5 empty] | 24260 |  | 14111 |  |  | 8684 |  |  | 2.31 |  | 48 |  | 1078.8 | 3591.3 |  | 3440.2 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.17 | 97.6
[24 empty] | 51 |  | 1000.8 | 3012.4 |  | 2887.9 |  | 6.6
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x4
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0024
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K81+900～K81+550右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-04
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K81+740 | [5 empty] | 1.2 |  | 13533 | [5 empty] | 24260 |  | 14344 |  |  | 8451 |  |  | 2.33 |  | 53 |  | 998.6 | 3315.1 |  | 3171.7 |  | 6.6 | 6.6 |  | 2.19 | 98.5
[24 empty] | 43 |  | 1025.6 | 3928.2 |  | 3748.5 |  | 6.6
K81+746 | [5 empty] | -0.9 |  | 14997 | [5 empty] | 24260 |  | 13308 |  |  | 9487 |  |  | 2.3 |  | 56 |  | 969.6 | 3267 |  | 3124.8 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.16 | 97.1
[24 empty] | 41 |  | 1070.5 | 3597.9 |  | 3445.9 |  | 6.4
K81+760 | [5 empty] | -3.6 |  | 14405 | [5 empty] | 24260 |  | 13682 |  |  | 9113 |  |  | 2.3 |  | 47 |  | 1000.8 | 3805.4 |  | 3634.2 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.16 | 97.3
[24 empty] | 52 |  | 985.5 | 3782.7 |  | 3616.9 |  | 6.3
K81+782 | [5 empty] | 2.5 |  | 14759 | [5 empty] | 24260 |  | 13657 |  |  | 9138 |  |  | 2.35 |  | 48 |  | 1012.3 | 3829.4 |  | 3657.5 |  | 6.5 | 6.6 |  | 2.2 | 99
[24 empty] | 55 |  | 1033.5 | 3771.3 |  | 3599.4 |  | 6.7
K81+890 | [5 empty] | 3.7 |  | 14103 | [5 empty] | 24260 |  | 13950 |  |  | 8845 |  |  | 2.32 |  | 51 |  | 998.2 | 3246.2 |  | 3109 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.18 | 98.2
[24 empty] | 44 |  | 1044.2 | 3402.1 |  | 3258.2 |  | 6.5
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x5
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0025
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K81+550～K81+200右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-08
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K81+356 | [5 empty] | 3.2 |  | 13255 | [5 empty] | 24260 |  | 14482 |  |  | 8313 |  |  | 2.32 |  | 53 |  | 1078.8 | 3500.1 |  | 3354.5 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.18 | 98.4
[24 empty] | 50 |  | 1033.5 | 3852.8 |  | 3673.3 |  | 6.8
K81+427 | [5 empty] | -0.6 |  | 14981 | [5 empty] | 24260 |  | 13318 |  |  | 9477 |  |  | 2.3 |  | 41 |  | 1070.5 | 3865.3 |  | 3692.3 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.16 | 97.2
[24 empty] | 49 |  | 1054.5 | 3229 |  | 3098.2 |  | 6.4
K81+485 | [5 empty] | -2 |  | 14862 | [5 empty] | 24260 |  | 13514 |  |  | 9281 |  |  | 2.33 |  | 47 |  | 985.5 | 3107 |  | 2979.4 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.19 | 98.7
[24 empty] | 56 |  | 1044.2 | 3575.8 |  | 3419.1 |  | 6.6
K81+504 | [5 empty] | 2.8 |  | 14657 | [5 empty] | 24260 |  | 13603 |  |  | 9192 |  |  | 2.32 |  | 55 |  | 1046.2 | 3306.7 |  | 3166.7 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.18 | 98.2
[24 empty] | 45 |  | 998.6 | 3527 |  | 3374.9 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x6
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0026
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K81+200～K84+000右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-09
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K83+286 | [5 empty] | 1.5 |  | 14993 | [5 empty] | 24260 |  | 13310 |  |  | 9485 |  |  | 2.3 |  | 42 |  | 1033.5 | 3045.7 |  | 2922.9 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.16 | 97.4
[24 empty] | 41 |  | 1070.5 | 3716.8 |  | 3560 |  | 6.3
K82+723 | [5 empty] | 1.9 |  | 15100 | [5 empty] | 24260 |  | 13325 |  |  | 9470 |  |  | 2.32 |  | 49 |  | 1025.6 | 3038.3 |  | 2913.7 |  | 6.6 | 6.6 |  | 2.18 | 98
[24 empty] | 44 |  | 1000.8 | 3732.1 |  | 3563 |  | 6.6
K81+211 | [5 empty] | -2.9 |  | 14066 | [5 empty] | 24260 |  | 13935 |  |  | 8860 |  |  | 2.31 |  | 53 |  | 967.4 | 3575.2 |  | 3416 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.17 | 97.6
[24 empty] | 46 |  | 1012.3 | 3724 |  | 3563.3 |  | 6.3
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x7
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0027
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K81+000～K80+700右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-10
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K80+931 | [5 empty] | -0.9 |  | 13822 | [5 empty] | 24260 |  | 14089 |  |  | 8706 |  |  | 2.31 |  | 55 |  | 1012.3 | 3092.3 |  | 2963.5 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.17 | 97.7
[24 empty] | 56 |  | 1054.5 | 3178.5 |  | 3050.7 |  | 6.4
K80+730 | [5 empty] | -1.8 |  | 13566 | [5 empty] | 24260 |  | 14250 |  |  | 8545 |  |  | 2.31 |  | 49 |  | 998.6 | 3667.6 |  | 3502.4 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.17 | 97.7
[24 empty] | 52 |  | 967.4 | 3441.6 |  | 3292.8 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x8
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0028
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K80+700～K80+600右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-11
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K80+689 | [5 empty] | 0.9 |  | 15035 | [5 empty] | 24260 |  | 13406 |  |  | 9389 |  |  | 2.33 |  | 54 |  | 1046.2 | 3315 |  | 3174.5 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 51 |  | 1000.8 | 3111.3 |  | 2984.4 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x9
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0029
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K83+660～K83+711右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-11
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K83+698 | [5 empty] | 2.7 |  | 14437 | [5 empty] | 24260 |  | 13741 |  |  | 9054 |  |  | 2.32 |  | 50 |  | 1033.5 | 3371.9 |  | 3229.2 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.18 | 98.3
[24 empty] | 41 |  | 1078.8 | 3985.8 |  | 3813.5 |  | 6.3
K83+697 | [5 empty] | 3.3 |  | 13252 | [5 empty] | 24260 |  | 14484 |  |  | 8311 |  |  | 2.32 |  | 45 |  | 1070.5 | 3164.4 |  | 3038.5 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.18 | 98.2
[24 empty] | 43 |  | 1046.2 | 3443.7 |  | 3295.3 |  | 6.6
K83+691 | [5 empty] | 2 |  | 13293 | [5 empty] | 24260 |  | 14494 |  |  | 8301 |  |  | 2.33 |  | 53 |  | 967.4 | 3717.9 |  | 3552.5 |  | 6.4 | 6.4 |  | 2.19 | 98.7
[24 empty] | 46 |  | 1044.2 | 3517.5 |  | 3368.7 |  | 6.4
K83+688 | [5 empty] | 2.6 |  | 14041 | [5 empty] | 24260 |  | 14027 |  |  | 8768 |  |  | 2.33 |  | 56 |  | 1017.8 | 3722.7 |  | 3555.2 |  | 6.6 | 6.6 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 54 |  | 985.5 | 3099.7 |  | 2968.8 |  | 6.6
K83+679 | [5 empty] | 0.9 |  | 14268 | [5 empty] | 24260 |  | 13808 |  |  | 8987 |  |  | 2.31 |  | 55 |  | 1000.8 | 3186.6 |  | 3053.2 |  | 6.5 | 6.6 |  | 2.17 | 97.7
[24 empty] | 49 |  | 1012.3 | 3768.6 |  | 3595.5 |  | 6.7
K83+663 | [5 empty] | -2.1 |  | 13257 | [5 empty] | 24260 |  | 14445 |  |  | 8350 |  |  | 2.31 |  | 47 |  | 1025.6 | 3074.2 |  | 2947.4 |  | 6.6 | 6.6 |  | 2.17 | 97.8
[24 empty] | 44 |  | 1054.5 | 3165.2 |  | 3034.5 |  | 6.6
K83+662 | [5 empty] | -3.9 |  | 13547 | [5 empty] | 24260 |  | 14262 |  |  | 8533 |  |  | 2.31 |  | 48 |  | 998.6 | 3759.6 |  | 3591.1 |  | 6.5 | 6.6 |  | 2.17 | 97.8
[24 empty] | 42 |  | 969.6 | 3777.5 |  | 3601.2 |  | 6.7
K83+660 | [5 empty] | -2.4 |  | 14888 | [5 empty] | 24260 |  | 13458 |  |  | 9337 |  |  | 2.32 |  | 51 |  | 1017.8 | 3302.1 |  | 3162.7 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.18 | 98
[24 empty] | 52 |  | 998.2 | 3436.4 |  | 3287.6 |  | 6.5
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制

## x10
工程名称： |  |  | 公路工程试验检测 | [17 empty] | 合同号： |  | 01 | [9 empty] | 试验编号： |  |  | 2008-JT0921-0030
施工单位 |  |  |  | 公路工程施工单位 | [15 empty] | 试验规程 |  |  |  |  | JTG E60-2008（T0921-2008）
监理单位 |  |  |  | 公路工程监理单位 | [15 empty] | 委托单号 |  |  |  |  | /
现场桩号 |  |  |  | K83+660～K83+711右幅 | [15 empty] | 环境条件 |  |  |  |  | 工地现场
工程部位 |  |  |  | 路面工程\基层 | [15 empty] | 试验设备 |  |  |  |  | 灌砂筒;天平;台秤
试验单位 |  |  |  | 公司工程试验检测机构 | [15 empty] | 试验日期 |  |  |  |  | 2008-10-11
结构 层次 | 基层 |  |  |  | 保证率 (%) |  | 95 |  | 最佳含水率 (%) |  | 6.5 |  | 最大干密度(g/cm3) |  | 2.22 |  | 锥体砂 质量(g) | 1465 |  |  | 标准砂密度(g/cm3) |  | 1.455 |  |  | >40mm颗粒 百分数(%) |  |  |  | >40mm颗粒比重 |  |  | 校正后最大 干密度(g/cm3)
测点位置 | [7 empty] | 试坑中 湿土样 质量(g) |  | 放基板 |  |  |  | 筒+量砂 总质量 (g) |  | 灌满试坑 后剩砂+ 试筒质量 (g) |  |  | 试洞内 砂质量 (g) |  |  | 湿密度(g/cm3) |  | 含水率测定 | [9 empty] | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%)
桩号 | [5 empty] | 横距 (m) |  |  |  | 筒+量砂 质量(g) |  | 筒+剩余砂质量(g) | [11 empty] | 盒号 |  | 盒质量 (g) | 盒+湿土质量(g) |  | 盒+干土 质量(g) |  | 含水率(%) | 平均(%)
K83+707 | [5 empty] | -1.7 |  | 14788 | [5 empty] | 24260 |  | 13440 |  |  | 9355 |  |  | 2.3 |  | 43 |  | 1025.6 | 3779.3 |  | 3608.8 |  | 6.6 | 6.5 |  | 2.16 | 97.2
[24 empty] | 51 |  | 1044.2 | 3876.9 |  | 3706.5 |  | 6.4
K83+706 | [5 empty] | 0.4 |  | 14261 | [5 empty] | 24260 |  | 13851 |  |  | 8944 |  |  | 2.32 |  | 49 |  | 1070.5 | 3741.3 |  | 3580.7 |  | 6.4 | 6.6 |  | 2.18 | 98.4
[24 empty] | 55 |  | 969.6 | 3403.5 |  | 3248.5 |  | 6.8
K83+692 | [5 empty] | 1 |  | 15271 | [5 empty] | 24260 |  | 13218 |  |  | 9577 |  |  | 2.32 |  | 53 |  | 1033.5 | 3382.8 |  | 3239.4 |  | 6.5 | 6.6 |  | 2.18 | 98.2
[24 empty] | 52 |  | 1054.5 | 3257.6 |  | 3119.3 |  | 6.7
K83+690 | [5 empty] | 2.3 |  | 14938 | [5 empty] | 24260 |  | 13467 |  |  | 9328 |  |  | 2.33 |  | 44 |  | 1012.3 | 3089.3 |  | 2964.4 |  | 6.4 | 6.5 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 48 |  | 1046.2 | 3722.5 |  | 3556.8 |  | 6.6
K83+684 | [5 empty] | -0.9 |  | 15231 | [5 empty] | 24260 |  | 13243 |  |  | 9552 |  |  | 2.32 |  | 41 |  | 998.6 | 3157.7 |  | 3025.9 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.18 | 98
[24 empty] | 42 |  | 1017.8 | 3021.5 |  | 2902.7 |  | 6.3
K83+679 | [5 empty] | -3 |  | 13264 | [5 empty] | 24260 |  | 14512 |  |  | 8283 |  |  | 2.33 |  | 47 |  | 967.4 | 3380.5 |  | 3233.2 |  | 6.5 | 6.4 |  | 2.19 | 98.7
[24 empty] | 56 |  | 998.2 | 3764.7 |  | 3600.7 |  | 6.3
K83+676 | [5 empty] | 2.9 |  | 14345 | [5 empty] | 24260 |  | 13837 |  |  | 8958 |  |  | 2.33 |  | 54 |  | 1017.8 | 3663 |  | 3503.9 |  | 6.4 | 6.4 |  | 2.19 | 98.8
[24 empty] | 45 |  | 1078.8 | 3779.1 |  | 3616.7 |  | 6.4
结论： |  | 符合要求。 | [13 empty] | 自检评鉴： | [8 empty] | 日期： |  |  | 监理评鉴： | [5 empty] | 日期：
试验人： 复核人： 主管： | [35 empty] | 第 1 / 1 页
浙江省交通厅工程质量监督站监制