## Sheet1
工程名称 | 周期/WK |  | 进度计划/WK
| 开始时间 | 结束时间 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
设计出图 | 8 | 9
客户承认 | 9 | 11
采购订料 | 9 | 12
1st Sample | 12 | 12
信赖性测试 | 13 | 14
评价改善 | 13 | 15
2st Sample | 15 | 15
信赖性 | 16 | 17
MP | 17 | 20